## Matrice KPI Excel BIM
Index Excel | KPI / élément | Priorité | Statut Excel | Statut BIM | Mesure / table BIM | Action à mener | Pages / éléments impactés | % Réalisation modèle sémantique | Commentaire modèle sémantique
G.1 | Nombre de ventes | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Nombre ventes] | Mesure créée — gold en cours de développement | Non affiché directement / potentiel glossaire | 100% | Mesure DAX créée. Table fact_affaires en cours de développement en gold (couche lh_gold)
G.2 | Nombre d’affaires produites | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Nombre affaires produites] | Mesure créée — gold en cours de développement | Accueil, Affaires, courbes évolution | 100% | Mesure DAX créée. Table fact_affaires en cours de développement en gold (couche lh_gold)
G.3 | Volume d’affaires produites (€) | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Volume affaires produites] | Mesure créée — gold en cours de développement | Accueil, Performance, Affaires, alertes volume | 100% | Mesure DAX créée + variations N-1/MTD-1. Table fact_affaires en cours de développement en gold
G.4 | Budget affaires en nombre | P1 | Excel budget à intégrer | Présent | _Indicateurs[Budget affaires en nombre] | Mesure créée — gold en cours de développement | Performance / jauges budget | 100% | Mesure DAX créée. Table budget_affaires en cours de développement en gold (couche lh_gold)
G.5 | Budget affaires en euro | P1 | Excel budget à intégrer | Présent | _Indicateurs[Budget affaires en euro] | Mesure créée — gold en cours de développement | Performance / Affaires / taux atteinte budget | 100% | Mesure DAX créée. Table budget_affaires en cours de développement en gold (couche lh_gold)
G.6 | Nombre de mandataire actif | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Nombre mandataires actifs] | Réutiliser mesure existante | Réseau MIA, carte, alertes réseau | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_activite_mandataire disponible
G.7 | Nombre de mandataire inactif | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Nombre mandataires inactifs] | Réutiliser mesure existante | Réseau MIA / taux actifs | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_activite_mandataire disponible
G.8 | Nombre de mandataire productif | P1 | À revoir avec Hmida | Présent | _Indicateurs[Nombre mandataires productifs] | Mesure créée — dépend de fact_affaires (gold en cours) | Réseau MIA / barres productifs | 100% | Mesure DAX créée. Dépend de fact_affaires — table en cours de développement en gold
G.9 | Nombre de mandataire non productif | P1 | À revoir avec Hmida | Présent | _Indicateurs[Nombre mandataires non productifs] | Mesure créée — calculé par différence actifs−productifs | Réseau MIA / alertes réseau | 100% | Mesure DAX créée. Calculé par différence (actifs − productifs)
G.10 | Nombre de mandataire rétrocommissionnés | P1 | À revoir avec Hmida | Présent | _Indicateurs[Nombre mandataires rétrocommissionnés] | Réutiliser mesure existante | Réseau MIA / tableau réseau | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_rendez_vous_client disponible
G.11 | Nombre de mandataire non rétrocommissionnés | P1 | À revoir avec Hmida | Présent | _Indicateurs[Nombre mandataires non rétrocommissionnés] | Mesure créée — calculé par différence actifs−rétrocommissionnés | Réseau MIA | 100% | Mesure DAX créée. Calculé par différence (actifs − rétrocommissionnés)
G.12 | Nombre de RDV hebdomadaire moyen | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Nombre RDV hebdomadaire moyen] | Mesure créée via WEEKNUM + dim_date | RDV / alertes RDV | 100% | Opérationnel — calculé via WEEKNUM et dim_date. fact_rendez_vous_client gold disponible
G.13 | Taux de réalisation des rendez-vous | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Taux réalisation de rendez-vous] | Réutiliser mesure existante | Accueil, RDV, alertes RDV | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_rendez_vous_client disponible
G.14 | Nombre de rendez-vous prévus | P1 | ok dev | Présent | _Indicateurs[Nombre rendez-vous prévus] | Réutiliser mesure existante | RDV, courbe prévus vs réalisés | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_rendez_vous_client disponible
G.15 | Nombre de rendez-vous réalisés | P1 | À valider binôme | Présent | _Indicateurs[Nombre rendez-vous réalisés] | Réutiliser mesure existante | Accueil, RDV, détail RDV | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_rendez_vous_client disponible
G.16 | Taux de transformation des prospects | P2 | OAV | Absent | Pas de table prospects OAV détectée | Intégrer OAV prospects + mesure transformation | Hors maquette principale actuelle | 0% | Hors périmètre couche gold actuelle — source OAV non intégrée
G.18 | Taux RDV réalisés en visioconférence | P2 | OAV | Présent | _Indicateurs[Taux rendez vous réalisés en visioconférence] | Réutiliser mesure existante | RDV / taux visio | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold
G.19 | Taux RDV faits à domicile | P2 | OAV | Présent | _Indicateurs[Taux rendez-vous faits à domicile] | Réutiliser mesure existante | RDV / taux domicile | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold
G.20 | Nombre RDV réalisés en visioconférence | P2 | OAV | Présent | _Indicateurs[Nombre rendez-vous réalisés en visioconférence] | Réutiliser mesure existante | RDV | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold
G.21 | Nombre RDV faits à domicile | P2 | OAV | Présent | _Indicateurs[Nombre rendez-vous réalisés à domicile] | Réutiliser mesure existante | RDV | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold
G.22 | Pourcentage du patrimoine capté | P2 | OAV | Absent | Pas de table patrimoine détectée | Intégrer patrimoine OAV | Hors maquette principale actuelle | 0% | Hors périmètre — source patrimoine/OAV non intégrée en gold
G.23 | Patrimoine exploitable | P2 | OAV | Absent | Pas de table patrimoine détectée | Intégrer patrimoine OAV | Hors maquette principale actuelle | 0% | Hors périmètre — source patrimoine/OAV non intégrée en gold
G.24 | Patrimoine contractualisé | P2 | OAV | Absent | Pas de table patrimoine détectée | Intégrer patrimoine OAV | Hors maquette principale actuelle | 0% | Hors périmètre — source patrimoine/OAV non intégrée en gold
G.25 | Nombre de produits détenus par client | Hors périmètre | Valider faisabilité | Absent | Pas de table produits détenus détectée | Hors périmètre / à cadrer | Glossaire | 0% | Hors périmètre — à cadrer si besoin
G.26 | Date du dernier RDV par client | Hors périmètre | Valider faisabilité | Absent direct | RDV client existe mais pas mesure dernier RDV par client | Créer mesure si besoin | Glossaire | 0% | Mesure calculable depuis fact_rendez_vous_client — hors périmètre v1
Hors Excel | Montant moyen de rétrocommission | Maquette | Non listé explicitement | Présent | _Indicateurs[Montant moyen de rétrocommission] | Conserver / rattacher au dictionnaire KPI | Accueil, Affaires, Réseau | 100% | Opérationnel — Direct Lake gold. lh_gold.fact_rendez_vous_client disponible
Hors Excel | Volume affaires en instance | Maquette | Non listé explicitement | Présent | _Indicateurs[Volume affaires en instance] | Mesure créée — gold en cours de développement | Accueil, Performance, Affaires | 100% | Mesure DAX créée. Table fact_affaires en cours de développement en gold
Hors Excel | Volume affaires commissionnées | Maquette | Non listé explicitement | Présent | _Indicateurs[Volume affaires commissionnées] | Mesure créée — gold en cours de développement | Accueil, Performance, Affaires | 100% | Mesure DAX créée. Table fact_affaires en cours de développement en gold
À créer | Alertes et recommandations | Maquette | Non listé comme table | Présent | fact_alertes (table calculée DAX) + _Indicateurs[Nombre Alertes *] | Opérationnel — fact_alertes créée avec règles seuils RDV/réseau/volume | Accueil, Alertes | 100% | Opérationnel — fact_alertes table calculée DAX, mesures Alertes Critiques/Hautes/Moyennes présentes

## Synthèse
Synthèse combinaison Excel + modèle BIM
Date génération | 2026-06-03 (v1.3.3)
Constat 1 | Partie RDV 100% opérationnelle dans le modèle sémantique — Direct Lake gold.
Constat 2 | Partie réseau 100% opérationnelle — actifs/inactifs/productifs/rétrocommissionnés présents.
Constat 3 | Partie affaires/budget : mesures DAX créées à 100%, tables fact_affaires et budget_affaires en cours de développement en gold.
Constat 4 | Alertes opérationnelles via fact_alertes (table calculée DAX) — règles seuils RDV/réseau/volume intégrées.